## Bug_Report
IssueID | Rövid leírás | Súlyosság/Severity | Prioritás/Priority | Státusz | Komponens/Component | Környezet | Előfeltétel/Preconditions | Lépések/Steps | Elvárt működés/Expected | Aktuális / Actual | Létrehozó, bejelentő / Creator | Létrehozva / Created | Felelős / Assignee | Megoldva / Resolved
BUG-001 | Bejelentkező / Regisztráció oldalon hibaüzenet sem definiált paraméter miatt | Medium | Medium | Resolved | bejelentkezes.php, regisztracio.php | Böngésző (bármely) | Adott oldal betöltése esetén | 1) Weboldal indításakor, mert ekkor bejön a bejelentkezés oldal 2) Átlépés a Regisztrációra (ekkor is) | Ne jelenjen meg hibaüzenet az oldalon | A menüpontok alatt a mezők felett jelenik meg a hibaüzenet (paraméterenként 1) | latohu | 2025-11-08 | latohu | 2025-11-08
BUG-002 | Osztály, Telephely esetén az azonosító módosítása nem lehet, le kellene venni a módosíthatóságot, csak a többi mező legyen módosítható. | Medium | Medium | Open | osztalyok_lista.php, telephelyek_lista.php | Böngésző (bármely) | N/A | Osztályok és telephelyek oldalon a kívánt soron módosítás után az azonosító módosítása mező esetén Mentés-nél hibaüzenet (, melynek megjelenítése megmarad a lista visszatérése esetén is) | Azonosító módosítása ne legyen lehetséges, csak a többi adat |  | Tóth Ádám | 2025-11-22
BUG-003 | Az előző jelenség előjön a rendszámra, mint azonosító az céges autók listájánál (az autó típusok esetén nem, mert ott a belső id nincs megjelenítve) | Medium | Medium | Open | autok_lista.php | Böngésző (bármely) | N/A | Hasonló, mint a BUG-002 esetén | Hasonló, mint a BUG-002 esetén |  | latohu | 2025-11-22
BUG-004 | Új elemek létrehozása (osztály, telephely, autó, autó típusok) elérhető bármilyen felhasználó részére, ha közvetlenül éri el azt. Menüsorból nem tudja elérni, csak ha esetleg tudja hogy az új autó létrehozása az uj_auto.php-ben érhető el | High | High | Resolved | uj_auto.php, uj_auto_tipus.php, uj_osztaly.php, uj_telephely.php | Böngésző (bármely) | Felhasználó tudja az oldal elérhetőségének web címét. | Be kell írni a böngészőbe az oldal elérhetőségét | Az oldal ne legyen elérhető. Az autok_lista.php oldal kerül betöltésre, ha nem megfelelő oldal kerül begépelésre. |  | Tóth Ádám | 2025-11-22 | Nagy Gergő | 2025-11-23
BUG-005 | agi-kanban.vedara.net oldal nem elérhető! | Medium | Medium | Open | [6 empty] | latohu | 2025-11-24 | ???
BUG-006 | Autók esetén a módosítás során a szín és beszerzés nem került mentésre. Valamint a rendszám (, mint azonosító) mező csak olvashatóra állítása | Low | Low | Resolved | autok_lista.php, autok.php | Böngésző (bármely) |  | A megfelelő mezők módosítása, majd mentés | Rendszám mező a módosítás oldal esetén ne lehessen felülírható. Szín és beszezrés dátum mezők módosítása kerüljön tárolásra. |  | latohu | 2025-11-24 | latohu | 2025-11-24
BUG-007
BUG-008
BUG-009
BUG-010

## Listák_mezőkhöz
Súlyosság/Prioritás | Státusz
Low | Open
High | Resolved
Medium

## Példa
IssueID | Summary | Severity | Priority | Status | Component | Environment | Preconditions | Steps | Expected | Actual | Assignee | Created
BUG-001 | API hiba első indításkor (nincs internet) | Medium | High | Open | TasksService | Win11/Chrome 120 | Első indítás localStorage nélkül | 1) Kapcsold ki a netet 2) Nyisd meg az oldalt | Üres lista + barátságos hibaüzenet | Üres lista van, de nincs UI értesítés | Unassigned | 2025-11-09
BUG-002 | Kereső mező whitespace kezelése | Low | Medium | Resolved | BoardComponent | macOS/Firefox 120 | N/A | 1) Írj be szóközöket 2) Ellenőrizd a találatszámot | Whitespace ne szűrjön | Trim már megoldja (nincs hiba) | Dev Team | 2025-11-09
BUG-003 | Prioritás select gyors kattintásnál duplikált reload | Low | Low | Open | Board/Service | Win10/Edge 120 | N/A | 1) Gyorsan változtasd a selectet 2) Figyeld a logot | Egy reload elegendő | Kettős reload észlelhető logban | Unassigned | 2025-11-09
BUG-004 | Üres cím mentése – validáció egységesítése | High | High | Open | TaskForm | Ubuntu/Chrome | Lokális build | 1) Hagyd üresen a címet 2) Mentés | Mentés ne történjen meg | Figyelmeztetés van, de unit teszt hiányzik | Unassigned | 2025-11-09
BUG-005 | localStorage kulcsütközés több böngészőfülnél | Medium | Medium | Open | TasksService | Win11/Chrome 120 | Két fül egyszerre nyitva | 1) Nyisd meg két fülön 2) Adj hozzá mindkét fülön | Konzisztens állapot | Versenyhelyzetben utolsó mentés nyer | Unassigned | 2025-11-09